АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛУКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАДИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 24.10.2013 | № | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Большая Лука |  |  |  |

Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Российской Федерации», Уставом Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области (с последующими изменениями),

администрация Большелукинского сельсовета постановляет:

1.   Утвердить прилагаемые:

1.1 Порядок разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области.

1.2.Положение об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области.

1.3.Положение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области.

2. Настоящее  постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключением  пункта 1.3 настоящего постановления, который вступает в силу с 01 января 2014 года.

3. Постановление Главы администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района от 05.11.2008 №37 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района, их формирования и реализации, подготовки материалов по федеральным, областным, муниципальным целевым программам в реализации которых участвует администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района, а также проведения оценки эффективности их реализации» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Большелукинского сельсовета «Большелукинские вести».

| Глава администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Г.А.Майоров |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области»

П О Р Я Д О К

разработки и реализации муниципальных программ

Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение стратегических целей политики в сфере социально-экономического развития и безопасности Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы с целевыми показателями, мероприятиями, сроками их исполнения и конечными результатами и мероприятия исполнительного органа власти.

Мероприятия подпрограмм одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Муниципальная программа может включать подпрограммы, направленные на создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе:

- подпрограммы, направленные на реализацию функций, не вошедших в другие подпрограммы муниципальной программы.

1.4. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется администрацией Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, совместно с заинтересованными лицами (учреждениями) – соисполнителями муниципальной программы.

1.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрацией Большелукинского сельсовета Вадинского района не позднее, чем за месяц  до дня внесения  проекта решения о бюджете Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период в Комитет местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района.

II. Термины и определения, применяемые в Порядке

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

подпрограмма муниципальной программы (далее – Подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач муниципальной программы;

цель – планируемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

задача – совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

целевой показатель – количественная характеристика достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

перечень муниципальных программ – это реестр муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, ответственных исполнителей и соисполнителей, основные направления реализации.

мониторинг – процесс наблюдения и анализа за реализацией основных параметров муниципальной программы;

планируемая эффективность муниципальной программы – показатель, отражающий результативность достижения ее целевых показателей при заданном объеме финансовых затрат;

эффективность реализации муниципальной программы – показатель, отражающий степень достижения плановых показателей результативности муниципальной программы в сопоставлении с полнотой использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

- III. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из целей социально-экономического развития Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, отраженных в документах стратегического планирования Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области.

3.2. Муниципальная программа содержит:

3.2.1. Паспорт муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, который должен соответствовать форме приложения № 1 к настоящему Порядку.

3.2.2. Основные разделы:

а) Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) муниципальной программы, включая выявление основных проблем, пути их решения, а также прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы.

б) Цели и задачи муниципальной программы.

Раздел должен содержать:

- формулировки целей и задач муниципальной программы.

По каждой муниципальной программе определяются целевые показатели (рекомендуется не менее 3 и не более 10 целевых показателей) с разбивкой по годам ее реализации;

- перечень подпрограмм с обоснованием необходимости их включения в муниципальную программу. Подпрограммы разрабатываются для достижения целевых показателей муниципальной программы. Подпрограммы должны также иметь целевые показатели (рекомендуется не менее 3 и не более 10 целевых показателей) с разбивкой по годам реализации. Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями муниципальной программы.

Перечень целевых показателей муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области приводится по форме приложения № 2 к настоящему Порядку.

в) Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

В разделе необходимо отразить основные этапы и сроки реализации муниципальной программы.

г) Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы.

Для мер правового регулирования приводятся обоснования изменений правового регулирования, их основные положения и ожидаемые сроки принятия с оценкой их регулирующего воздействия.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области оформляются по форме приложения № 3 к настоящему Порядку.

д) Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

В данном разделе приводятся сведения об объемах и источниках финансирования муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования оформляется по форме приложений № 4 к настоящему Порядку.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Большелукинского сельсовета Вадинского района и бюджета Пензенской области оформляется по форме приложений № 5 к настоящему Порядку.

Перечень мероприятий муниципальной программы, в том числе инновационной направленности  с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится по форме приложения № 6 к настоящему Порядку.

е) Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.

Раздел должен предусматривать:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

ж) Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области.

з) Характеристика подпрограмм муниципальной программы.

Раздел включает паспорт и описание каждой подпрограммы по следующим разделам:

- паспорт подпрограммы муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области по форме приложения № 7 к настоящему Порядку.

- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу;

- цели, задачи подпрограммы;

- сроки реализации подпрограммы;

- участие других организаций в реализации подпрограммы.

Участие общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов следует привести обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов подпрограммы муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

- объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

- IV. Процедура разработки муниципальной программы

4.1. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. Проект муниципальной программы не позднее, чем за 14 дней до её утверждения подлежит размещению на официальном сайте администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. При разработке проекта программы составляется План реализации муниципальной программы на первый год ее реализации. Далее план реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно.

План реализации муниципальной программы разрабатывается по форме приложения № 8  к настоящему Порядку.

В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм.

4.4. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на среднесрочный период.

- V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области  (далее – бюджетные ассигнования).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Комитета местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района о бюджете Большелукинского сельсовета Вадинского района на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы по кодам классификации расходов бюджета Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области.

5.3. Внесение изменений в муниципальные программы, предусматривающих изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, является основанием для подготовки проекта решения Комитета местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района о внесении изменений в решение о бюджете Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, регулирующими порядок составления проекта бюджета Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период и планирования бюджетных ассигнований.

5.5. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы на содержание аппарата администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района, расходов органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области.

5.6. Общественные, научные и иные организации могут участвовать  в реализации муниципальных программ в соответствии с действующим законодательством.

- VI. Управление и контроль реализации муниципальной программы

6.1. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

6.2. Ответственный исполнитель:

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по каждой программе отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, заполняемый ежеквартально нарастающим итогом с начала года по форме   приложения №9 к настоящему Порядку;

-   ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом годовой доклад о выполнении муниципальной программы;

- ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет мониторинг выполнения запланированных мероприятий по каждой муниципальной программе и готовит справку о ходе реализации всех муниципальных программ;

- ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом подготавливает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

- сведения о выполнении расходных обязательств Большелукинского сельсовета  Вадинского района, связанных с реализацией муниципальных программ;

- показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ;

6.3. Годовой доклад  содержит:

а) отчет об исполнении мероприятий муниципальных программ за отчетный год по форме  приложения № 9 к настоящему Порядку;

б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

в) отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам   отчетного года по форме приложения № 10 к настоящему Порядку;

д) оценку  применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы по форме приложения № 11 к настоящему Порядку;

е) сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу по форме приложения № 12 к настоящему Порядку.

ж) расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по форме приложения к Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области.

6.4. Годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.5. На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год Глава администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района принимает следующие предложения:

- сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета Большелукинского сельсовета Вадинского района в очередном финансовом году, если значение оценки выше или равно 1;

- осуществить корректировку муниципальной программы с учетом исключения низкоэффективных и неэффективных мероприятий, или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, если значение оценки меньше

6.6. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению после утверждения Главой администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района на официальном сайте администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- VII. Полномочия ответственных за разработку и реализацию программ и соисполнителей муниципальных программ при разработке и реализации

7.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование;

организует реализацию муниципальной программы в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

вносит изменения в муниципальную программу

запрашивает у соисполнителей информацию для подготовки отчетов;

проводит оценку результативности и эффективности реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы, подготовки отчета о ходе ее реализации;

организует разработку проектов правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет о реализации муниципальной программы.

7.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в план мероприятий, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утверждённые администрацией Большелукинского сельсовета Вадинского района, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения  мероприятий муниципальной программы.

Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, осуществляется во исполнение поручений Главы администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района.

7.3. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

несут ответственность за достижение целевых показателей  мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями.

| Форма | Приложение № 1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района

| Наименование муниципальной Программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы |  |
| Соисполнители муниципальной Программы |  |
| Подпрограммы |  |
| Цели муниципальной Программы |  |
| Задачи муниципальной Программы |  |
| Целевые показатели муниципальной Программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы |  |

______________

| Форма | Приложение № 2 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района

«                                                                                                                           »

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |
|  |  |  | 2013 г | 2014 г | 2015 г | …… |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |

__________

| Форма | Приложение № 3 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

С В Е Д Е Н И Я

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района

(указать наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование органа ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 ( указать наименование) |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |
| 3. | . . . |  |  |  |

________________

| Форма | Приложение № 4 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

«_____________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 г | 2014 г | 2015 г | … | год завершения действия программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Большелукинского сельсовета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Большелукинского сельсовета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Большелукинского сельсовета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________

| Форма | Приложение № 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы  за счет средств бюджета Большелукинского сельсовета Вадинского района

«                                                                                                                             »

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП | Код бюджетной классификации ( 1 ) |  |  |  |  | Расходы бюджета Большелукинского сельсовета Вадинского района, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2013 г | 2014 г | год завершения действия программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа |  | всего | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель … |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | … |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  | всего |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель … |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | … |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  | всего |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель … |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | … |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |

( 1 ) До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решение Комитета местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района) о выделении средств бюджета Большелукинского сельсовета Вадинского района на реализацию мероприятий муниципальной программы.

___________

| Форма | Приложение № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

М Е Р О П Р И Я Т И Я

муниципальной  программы «                                                                                                                             »

(указать наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол-нения (год) | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет Большелукинского сельсовета | бюджет Пензенской области | внебюд- жетные средства |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ин |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. ин |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ….. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность

|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |

по другим мероприятиям:

|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |

| Форма | Приложение № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

подпрограммы муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района

________________________________________________

(наименование муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района)

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые показатели подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |  |

_____________

| Форма | Приложение № 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

| П Л А Н реализации муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района на 20 ___ год « » (указать наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финанси-рования | Код бюджетной классификации (бюджет Пензенской области) |  |  |  |  | Финанси-рование, тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого | Х | Х | Х | Х | Х |  |

_____________

| Форма | Приложение № 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

об исполнении мероприятий муниципальной Программы за ________    20___ года

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

«                                                                                                                            »

(указать наименование муниципальной программы)

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Ед. измер. | план на__ | факт за__ | % (*) | план на __ | Кас-совые рас-ходы за__ | % (*) | план на __ | Кас-совые рас-ходы за__ | % (*) | план на __ | Кас-совые рас-ходы за__ | % (*) | план на __ | Кас-совые рас-ходы за__ | % (*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к  настоящей таблице

_________

| Форма | Приложение № 10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

| О Т Ч Е Т об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 20___года « » (указать наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Форма | Приложение № 11 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

| О Ц Е Н К А применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (указать наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата *) |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2013 г | 2014 г | … | год завершения действия программы |  |
| 1 | Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

*)  -  финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений:  налоговых доходов, либо выпадающих  доходов.

_______________

| Форма | Приложение № 12 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

| С В Е Д Е Н И Я о внесенных изменениях в муниципальную программу за 20___ год « » (указать наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (указать наименование структурного подразделения администрации Большелукинского сельсовета) |  |  |
| № п/п |  | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  | постановление администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района |  |  |  |
| 2 |  | постановление администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района

от 24.10.2013 № 60

П О Л О Ж Е Н И Е

об оценке планируемой эффективности муниципальной программы

Большелукинского сельсовета Вадинского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности муниципальной программы (далее – МП) для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.

1.2. Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации МП.

2. Критерий оценки планируемой эффективности МП

2.1. Планируемая эффективность МП определяется  на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей МП Эмп и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм Эпп.

При этом каждый из показателей должен быть больше 1:

Эмп= Эпп;             (Эмп,Эпп> 1);

где:

Эмп - планируемая результативность МП,

Эпп – суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм.

3. Расчет планируемых показателей результативности МП

3.1. Планируемый показатель результативности МП Эмп есть среднеарифметическая величина из показателей результативности её целевых показателей и рассчитывается следующим образом:

ЭМП=i=1nЭМПin×100;

где

ЭМПi - показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП;

n – количество показателей МП.

3.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя 
МП Эмпi рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя МП к значению показателя года, предшествующего плановому:

Эмпi= ЦпмпiЦмпiб⋅100%;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя МП предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения 
i-ого целевого показателя МП Эмпi рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

Эмпi= ЦбмпiЦмпiп⋅100%;

где

Цмпiп - планируемое значение i-ого целевого показателя МП,

Цмпiб- значение i-ого целевого показателя МП в году, предшествующему  плановому.

При оценке результативности МП в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации МП плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

4. Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм МП

4.1. Суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм Эпп определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

Эпп =j=1mЭппj⋅qj,

где

Эппj- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы МП;

qj- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность МП.

Весовой коэффициент  qj определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию МП.

m – количество подпрограмм в МП.

4.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы Эппj определяется следующим образом:

Эппj=g=1tЭtjt;

где

Эtj- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП,

t – количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

4.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы Эt исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему плановому.

Эt= ЦпппtЦппtб⋅100%;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы Эt исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

Эt= ЦбппtЦппtп⋅100%;

где

Цппtп - планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП,

Цппtб- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

5. Порядок проведения оценки планируемой результативности МП

5.1. Ответственный исполнитель проводит расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы по форме приложения № 1 к настоящему Положению.

5.2. Планируемая эффективность муниципальной программы приводится по форме приложения № 2 к настоящему Положению.

5.3. МП признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации МП  выполняется следующее условие:

Эмп= Эпп;     при этом Эмп =Эпп> 1.

Допускается отклонение Эмп от  Эпп  не более, чем на 10 процентов.

_________________

| Форма | Приложение № 1 к Положению об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

___________________________________________________

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Показа- тель базового года | Плани-руемый пока- затель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы Эt=ЦППtПЦППtб⋅100% (Эt=ЦППtбЦППtП⋅100%) | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы ЭППj=g=1tЭtjt | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффи- циент влияния подпрограммы на эффектив-ность МП qj=ФХ | Суммарная Планируемая результативность МП ЭПП=j=1mЭппj⋅gj | Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП ЭМП=ЦГПiПЦГПiб×100% | Планируемый показатель результатив-ности МП ЭМП=i=1nЭГПin×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Целевой показатель |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Целевой показатель |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по под-программе) |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х |
| Подпрограмма … (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Целевой показатель |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| … |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х |

где:

Э МП  - планируемая результативность МП;

Э ПП   - суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм;

Э МПi  - показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП;

n  - количество показателей МП;

Ц пМПi –планируемое значение целевого показателя МП;

Ц бМПi –значение i-ого целевого показателя МП в году, в году, предшествующему плановому;

Эппj – планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы МП;

gj  - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность МП;

m – количество подпрограмм в МП;

Эtj  - планируемый результат достижения  t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП;

t -  количество целевых показателей в j-ой подпрограмме;

Цпппt – планируемое значение  t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП;

Цбппt – значение целевого  t-ого  показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому;

Ф – общий объем финансирования МП;

Х  - объем финансирования подпрограммы.

| Форма | Приложение № 2 к Положению об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

Планируемая   эффективность муниципальной программы

________________________________________________________________

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | …… |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности МП (Эмп) |  |  |  |  |
| Суммарная планируемая результативность (Эпп) |  |  |  |  |
| Отклонение |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности ( Эппj ) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности ( Эппj ) |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района

от _____________ № ______

П О Л О Ж Е Н И Е

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы Большелукинского сельсовета Вадинского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) и подпрограмм, входящих в МП.

1.2. Эффективность реализации МП и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.

2. Расчет эффективности реализации МП

2.1. Эффективность реализации МП (Емп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей МП (результативности) и полноты использования запланированных средств:

Емп=Rмпdмп;

где

Rмп- степень достижения целевых показателей МП (результативность);

dмп- полнота использования запланированных на реализацию МП средств.

3. Расчет степени достижения целевых показателей МП

и полноты использования средств

3.1. Степень достижения целевых показателей МП определяется как средне-арифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

RМП=i=1nRin×100

где

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя МП,

n - количество показателей МП.

3.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя МП (Ri ) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

Ri= ЦфмпiЦмпiп⋅100%;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя МП 
(Ri ) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения 
i-ого целевого показателя ГП (Ri) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

Ri= ЦпмпiЦмпiф⋅100%;

где

Цмпiф - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году,

Цмпiп- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году.

3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением фактических расходов по МП в отчетном году с плановыми:

dмп= ДфмпДмпп⋅100%;

где

Дмпф- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей),

Дмпп- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей).

4. Расчет эффективности реализации подпрограмм МП

4.1.  Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в МП, определяется аналогично расчету эффективности МП.

5. Порядок проведения оценки эффективности реализации МП

5.1. Ответственный исполнитель проводит расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по  форме приложения к настоящему Положению.

5.2. Для оценки эффективности реализации МП устанавливаются следующие критерии:

- если Емп=1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

- если Емп больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если Емп  меньше 1, эффективность реализации МП низкая.

5.3. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в МП, применяются аналогичные критерии.

| Форма | Приложение к Положению об оценке эффективности реализации муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района |
| --- | --- |

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности реализации муниципальной программы

________________________________________________________________

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Плановое значение Ц пМПi | Фактическое значение Ц фППi | Степень дос-тижения i-по-казателя, % Ri=ЦГПiфЦГПiП⋅100% (Ri=ЦГПiПЦГПiФ⋅100%) | Степень достижения целевых показателей Rмп=i=1nRin×100 | Плановые расходы Дпмп | Фактические расходы Дфмп | Полнота использования средств dМПi=ДГПФДГПП×100% | Оценка эффективности реализации ГП ЕГП=RГПdГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| Целевой показатель |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| … |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |

где:

Ц пМПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фМПi  – фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя МП;

Дпмп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфмп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RМП – степень достижения целевых показателей МП (результативность);

d МП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП

___________