АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛУКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВАДИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 13.11.2013 | № | 62 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Большая Лука |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Руководствуясь статьей 20 Устава Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области (с последующими изменениями), в соответствии с постановлением администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области от 24.10.2013 №60 «Об утверждении Порядка разработки и  реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области,-

администрация Большелукинского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района  Пензенской области на 2014 - 2020 годы».

2. Определить администрацию Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области ответственной за реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального управления  в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы».

3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Большелукинского сельсовета:

- от 08.11.2012 №111 «Об утверждении Программы развития муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2012 - 2013 годы»;

- от 21.11.2011 №74 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2012-2015 годы";

-  от 03.05.2012 №28 «О внесении изменений в постановление администрации Большелукинского сельсовета от 21.11.2011 №74«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большелукинского сельсовета на 2011 - 2015 годы"»;

- от 14.06.2012 №41 «О внесении изменений в постановление администрации Большелукинского сельсовета от 21.11.2011 №74 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большелукинского сельсовета на 2011 - 2015 годы"»;

-  от 08.08.2012 №77 «О внесении изменений в постановление администрации Большелукинского сельсовета от 21.11.2011 №74 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большелукинского сельсовета на 2011 - 2015 годы"»;

- от 26.10.2012 №102 «О внесении изменений в постановление администрации Большелукинского сельсовета от 21.11.2011 №74 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большелукинского сельсовета на 2011 - 2015 годы"»;

- от 18.01.2013 №1 ««О внесении изменений в постановление администрации Большелукинского сельсовета от 21.11.2011 №74 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большелукинского сельсовета на 2011 - 2015 годы"»;

- от 16.07.2013 №40 ««О внесении изменений в постановление администрации Большелукинского сельсовета от 21.11.2011 №74 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большелукинского сельсовета на 2011 - 2015 годы"»;

- от 23.05.2012 №32 «Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Занятость населения на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2012-2014 годы»;

## - от 21.11.2011 №75 ««Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Большелукинского  сельсовета Вадинского района Пензенской области  на 2012- 2020 годы».

- от 03.09.2012 №86 «О внесении изменений в постановление от 21.11.2011 №75 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского   сельсовета Вадинского района Пензенской области  на период 2012- 2020 годы».

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Большелукинские вести».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Большелукинского сельсовета.

Глава администрации  Большелукинского сельсовета

Вадинского района Пензенской области                                     Г.А.Майоров

- Утверждена

- постановлением администрации

- Большелукинского сельсовета

- от 13.11.2013  №62

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

- БОЛЬШЕЛУКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАДИНСКОГО  РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

- «РАЗВИТИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  УПРАВЛЕНИЯ

- В  БОЛЬШЕЛУКИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ ВАДИНСКОГО  РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

- НА 2014-2020 ГОДЫ»

- с. Большая Лука

- 2013 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

БОЛЬШЕЛУКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАДИНСКОГО  РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  УПРАВЛЕНИЯ

В БОЛЬШЕЛУКИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ ВАДИНСКОГО  РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

НА  2014-2020 ГОДЫ»

| Наименование муниципальной Программы | Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области |
| Соисполнители муниципальной Программы | Соисполнители программы отсутствуют |
| Подпрограммы | 1.«Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области» на 2014–2020 годы». 2. «Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы». 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вадинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2014- 2020 годы». 4. «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» на 2014–2020 годы». 5. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы». 6. «Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы». 7. «Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы». 8. «Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы». 9. «Стимулирование развития жилищного строительства в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы». |
| Цели муниципальной Программы | Обеспечение функционирования администрации Большелукинского сельсовета, по решению вопросов относящихся к деятельности администрации Большелукинского сельсовета, повышение квалификации кадров муниципальных служащих, укрепление материально-технической базы, развитию местного самоуправления и муниципальной службы в Большелукинском сельсовете, переход Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, организация благоустройства территории Большелукинского сельсовета, улучшение качества уличного освещения территории Большелукинского сельсовета, строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Большелукинского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, оптимизация объема и структуры муниципального долга Большелукинского сельсовета, обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, формирование социально-экономических условий по повышению уровня жизни граждан, получающих пенсию за выслугу лет муниципальным служащим Большелукинского сельсовета, повышение эффективности и качества управления муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, увеличение доходов бюджета Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на основе эффективного управления муниципальной собственностью, переход к новой модели управления собственностью, основанной на принципах строгого соответствия состава муниципальной собственности функциям местного самоуправления, развитие механизма передачи прав на муниципальное имущество и земельные участки, в том числе получения доходов в местный бюджет, развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи муниципальной Программы | - организация оказания услуг связи (мобильной, телефонной, доступ к сети «Интернет», почтовой связи); - проведение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации; - проведение мероприятий по организации поставки основных средств и материалов для осуществления деятельности администрации; - проведение мероприятий по оплате труда; - осуществление первичного воинского учета на территории Большелукинского сельсовета; - проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации кадрового состава администрации; - организация оплаты коммунальных услуг; - обеспечение проведения выборов и референдумов; - совершенствование муниципальных правовых актов Большелукинского сельсовета по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пензенской области; - организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции и борьбе с коррупцией на муниципальной службе в Большелукинском сельсовете; - создание условий для профессионального развития и подготовки кадров в администрации Большелукинского сельсовета, внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации, оценки исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей; - обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала, планомерного повышения квалификации муниципальных служащих; - формирование этики поведения и корпоративной культуры муниципальных служащих; - повышение открытости муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего; - совершенствование системы гарантий на муниципальной службе; - внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих; - осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов; - проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов; - пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности; - внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с муниципальным участием, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении; - совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов; - обустройство территорий санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов; - выполнение других мероприятий, связанных с благоустройством территории Большелукинского сельсовета; - снижение износа водопроводных сетей, - снижение утечек и неучтенного расхода воды, - погашение долговых обязательств Большелукинского сельсовета; - выполнение обязательств государства по предоставлению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Большелукинского сельсовета; - создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества; - сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества; - повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества, - содержание автомобильных дорог местного значения на территории Большелукинского сельсовета, - строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий |
| Целевые показатели муниципальной Программы | Эффективное развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной Программы | Общий объем средств для реализации программы составляет 22445,5 тыс. руб.: 2014- 3206,5 тыс. руб. 2015- 3206,5 тыс.руб. 2016- 3206,5тыс.руб. 2017- 3206,5 тыс.руб. 2018- 3206,5 тыс.руб. 2019- 3206,5 тыс.руб. 2020- 3206,5тыс.руб. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

В настоящее время в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области существует ряд острых проблем, непосредственно касающихся сферы реализации данной муниципальной программы. Включенные в состав муниципальной программы девять  подпрограмм,  предполагают эффективное решение проблем в области благоустройства, водоснабжения, энергосбережения, социальной политики, развитие местного самоуправления, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, развитие коммунального хозяйства, развитие сети автомобильных дорог.

Современная муниципальная и региональная политика и федеративные отношения основываются на положениях Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации и осуществляются федеральными органами государственной власти, а также органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Активное участие в достижении результатов принимают органы местного самоуправления, институты гражданского общества, граждане Российской Федерации.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является: обеспечение функционирования администрации Большелукинского сельсовета, по решению вопросов относящихся к деятельности администрации Большелукинского сельсовета, повышение квалификации кадров муниципальных служащих, укрепление материально-технической базы, развитию местного самоуправления и муниципальной службы в Большелукинском сельсовете, переход Большелукинского сельсовета  Вадинского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, организация благоустройства территории Большелукинского сельсовета, улучшение качества наружного освещения улиц Большелукинского сельсовета, обустройство мест санкционированного размещения ТБО, строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития  Большелукинского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения,  повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, Большелукинского сельсовета,  обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, формирование социально-экономических условий по повышению уровня жизни граждан, получающих пенсию за выслугу лет муниципальным служащим Большелукинского сельсовета, повышение эффективности и качества управления муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, увеличение доходов бюджета Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области   на основе эффективного управления муниципальной собственностью, переход к новой модели управления собственностью, основанной на принципах строгого соответствия состава муниципальной собственности функциям местного самоуправления, развитие механизма передачи прав на муниципальное имущество и земельные участки, в том числе получения доходов в местный бюджет, развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В соответствии с установленными целями предполагается эффективное решение следующих задач:

- организация оказания услуг связи (мобильной, телефонной, доступ к сети «Интернет», почтовой связи);

- проведение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации;

- проведение мероприятий по организации поставки основных средств и материалов для осуществления деятельности администрации;

- проведение мероприятий по оплате труда;

- осуществление первичного воинского учета;

- проведение мероприятий, направленные на повышение квалификации кадрового состава администрации;

- организация оплаты коммунальных услуг;

- обеспечение проведения выборов и референдумов;

- совершенствование муниципальных правовых актов Большелукинского сельсовета по  вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пензенской области;

- организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции и борьбе с коррупцией на муниципальной службе в Большелукинском сельсовете;

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров в администрации Большелукинского сельсовета. Внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации, оценки исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей;

- обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала, планомерного повышения квалификации муниципальных служащих;

- формирование этики поведения и корпоративной культуры муниципальных служащих;

- повышение открытости муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего;

- совершенствование системы гарантий на муниципальной службе;

- внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих;

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов;

- обустройство территорий санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов;

- выполнение других мероприятий, связанных с благоустройством населенных пунктов;

- снижение износа водопроводных сетей,

- снижение утечек и неучтенного расхода воды,

- выполнение обязательств государства по предоставлению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Большелукинского сельсовета;

- создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества;

- сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества;

- повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества;

- содержание  автомобильных дорог местного значения на территории Большелукинского сельсовета.

В соответствии с заявленными целями и задачами в муниципальную  программу включены девять  подпрограмм, каждая из которых предполагает решение вышеуказанных задач и содержит целевые показатели.

В частности, подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности  администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области» на 2014–2020 годы» направлена  на реализацию муниципальных функций и предоставление муниципальных услуг населению. Организация обеспечения деятельности администрации сложный и постоянный процесс. Его результативность непосредственно зависит от своевременности и полноты планирования, в свою очередь возможного лишь на основе анализа прогнозируемых потребностей должностных лиц администрации в материальных ресурсах. Сложность процесса обеспечения деятельности администрации обуславливается сложностью и многообразием реализуемых должностными лицами функций. Подобная сложность и многофункциональность деятельности администрации, при формировании системы мероприятий, направленных на ее обеспечение, требует обязательность применения принципа программно-целевого распределения средств, который и находит свое выражение в настоящей подпрограмме.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы». Реализация подпрограммы позволит обеспечить качественное преобразование муниципальной службы в администрации Большелукинского сельсовета, оптимизировать  организацию и функционирование на основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, внедрить на муниципальной службе современные кадровые и управленческие технологии.

Реализация подпрограммных мероприятий будет способствовать выходу муниципальной службы Большелукинского сельсовета на более высокий качественный уровень, что позволит сделать более эффективным механизм муниципального управления во всех сферах деятельности администрации Большелукинского сельсовета.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области  на период 2012- 2020 годы». Реализация подпрограммы позволит обеспечить проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области  на 2014 - 2020 годы». Реализация подпрограммы позволит обеспечить повышение уровня благоустройства и санитарного содержания  населенных пунктов Большелукинского сельсовета, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду.  Для решения проблем по благоустройству территории Большелукинского сельсовета необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы». В результате выполнения подпрограммных мероприятий население Большелукинского сельсовета будет обеспечиваться для хозяйственно-питьевых целей качественной питьевой водой, соответственно улучшится здоровье населения, уменьшится количество заболеваний, связанных с использованием некачественной питьевой воды. В результате ремонта аварийных скважин и ликвидации заброшенных скважин будет существенно уменьшена угроза загрязнения водоносных горизонтов вредными веществами, поступающими с поверхности. Также будут  исполнены  обязательства администрации Большелукинского сельсовета по повышению качества, безопасности и доступности банных услуг для жителей Большелукинского сельсовета, в первую очередь для социально незащищённых слоёв населения поселения и маломобильных граждан.

Социальная эффективность подпрограммы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации на селе.

Подпрограмма 6 «Доплата  к пенсиям муниципальным служащим  Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы». В результате реализации подпрограммы будет обеспечено выполнение обязательств государства по предоставлению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Большелукинского сельсовета.

Подпрограмма 7 «Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы». Реализация подпрограммы позволит  вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества, повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества.

Подпрограмма 8 «Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы».  Реализация подпрограммы позволит выполнить мероприятия по содержанию  автомобильных дорог местного значения на территории Большелукинского сельсовета.

Подпрограмма 9 «Строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий.

Перечень целевых показателей муниципальной программы  приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы – 2014-2020 годы.

- Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные

- на достижение целевых показателей муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведен в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

- Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры управления рисками

При реализации муниципальной программы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование либо не освоение выделенных финансовых средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые, финансово-экономические, ресурсные, природно-техногенные.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативно правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, оптимизация ресурсного обеспечения и совершенствование деятельности участников муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе подготовки и предоставления в соответствии с постановление администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района № 60 от 24.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области» и годового доклада о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который может содержать предложения о корректировке муниципальной программы.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Большелукинского сельсовета от 24.10.2013 №60.

Раздел 8. Перечень мероприятий

муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в  приложении №4 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 9. Характеристика подпрограмм

муниципальной программы

9.1.Подпрограмма

«Обеспечение деятельности  администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014–2020 годы»

муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области  «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы  Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014–2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение функционирования администрации Большелукинского сельсовета, по решению вопросов относящихся к деятельности администрации Большелукинского сельсовета, повышение квалификации кадров муниципальных служащих, укрепление материально-технической базы |
| Задачи подпрограммы | Организация оказания услуг связи (мобильной, телефонной, доступ к сети «Интернет», почтовой связи), проведение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации, проведение мероприятий по организации поставки основных средств и материалов для осуществления деятельности администрации, проведение мероприятий по оплате труда, осуществление первичного воинского учета, проведение мероприятий, направленные на повышение квалификации кадрового состава администрации, организация оплаты коммунальных услуг, обеспечение проведения выборов и референдумов. |
| Целевые показатели подпрограммы | Своевременная и в полном объеме оплата труда главы администрации, сотрудников аппарата управления, органов, наделенных отдельными государственными полномочиями, своевременная оплата расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, другие услуги сотрудниками аппарата управления, органами, наделенными отдельными государственными полномочиями от необходимых объемов, обеспечение необходимыми основными средствами, мягким инвентарем, материальными запасами. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014–2020 годы без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы | Для реализации подпрограммы необходимо 16259,9 тыс. рублей в 2014 году – 2400,1 тыс. рублей, в 2015 году - 2395,8 тыс. рублей, в 2016 году - 2309,4 тыс. рублей, в 2017 году - 2297,4 тыс. рублей, в 2018 году - 2242,4 тыс. рублей, в 2019 году - 2307,4 тыс. рублей, в 2020 году - 2307,4 тыс. рублей |

9.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Администрация Большелукинского сельсовета - исполнительно-распорядительный орган Большелукинского сельсовета (далее – администрация), наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Большелукинского сельсовета федеральными законами и законами Пензенской области.

Структура администрации утверждается Комитетом местного самоуправления по представлению главы администрации Большелукинского сельсовета.

Администрацией руководит глава администрации Большелукинского сельсовета  на принципах единоначалия.

Нормами действующего законодательства к компетенции администрации Большелукинского сельсовета  относится:

- принятие решений по вопросам местного значения, и вопросам, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления законодательством Российской Федерации и Пензенской области;

- реализация полномочий по решению вопросов местного значения.

Практическое выражение деятельности администрации находит в реализации муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг населению.

При этом следует отметить, что осуществление в полном объеме всех прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством для органа местного самоуправления возможно только при полноценном финансовом и материальном обеспечении его деятельности. Поэтому обеспечение деятельности органа местного самоуправления является одним из важнейших элементов организации эффективного управления на территории любого муниципального образования.

Организация обеспечения деятельности администрации сложный и постоянный процесс. Его результативность непосредственно зависит от своевременности и полноты планирования, в свою очередь возможного лишь на основе анализа прогнозируемых потребностей должностных лиц администрации в материальных ресурсах. Сложность процесса обеспечения деятельности администрации обуславливается сложностью и многообразием реализуемых должностными лицами функций. Подобная сложность и многофункциональность деятельности администрации, при формировании системы мероприятий, направленных на ее обеспечение, требует обязательность применения принципа программно-целевого распределения средств, который и находит свое выражение в настоящей подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области  в 2014-2020 годах» (далее — подпрограмма).

9.1.2. Цели, задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:

- обеспечение функционирования администрации Большелукинского сельсовета, по решению вопросов относящихся к деятельности администрации Большелукинского сельсовета;

- повышение квалификации кадров муниципальных служащих;

укрепление материально-технической базы.

Задачи подпрограммы:

- организация оказания услуг связи (мобильной, телефонной, доступ к сети «Интернет», почтовой связи);

- проведение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации;

- проведение мероприятий по организации поставки основных средств и материалов для осуществления деятельности администрации;

- проведение мероприятий по оплате труда;

- осуществление первичного воинского учета;

- осуществление регистрации актов гражданского состояния;

- проведение мероприятий, направленные на повышение квалификации кадрового состава администрации;

- организация оплаты коммунальных услуг;

- обеспечение проведения выборов и референдумов.

9.1.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы без разделения на этапы.

- 9.1.4. Участие органов других организаций

- в реализации подпрограммы

- Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

9.1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы:

-  средства бюджета муниципального образования «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» в сумме 16259,9 тыс. рублей

в 2014 году – 2400,1 тыс. рублей,

в 2015 году -  2395,8 тыс. рублей,

в 2016 году -  2309,4 тыс. рублей,

в 2017 году  -  2297,4 тыс. рублей,

в 2018 году  -  2242,4 тыс. рублей,

в 2019 году  -  2307,4 тыс. рублей,

в 2020 году  -  2307,4 тыс. рублей

9.2. Подпрограмма

«Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы» муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы  Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование муниципальных правовых актов Большелукинского сельсовета по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пензенской области; организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции на муниципальной службе в Большелукинском сельсовете; создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества; упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях; разработка механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов, в том числе после ухода муниципального служащего с муниципальной службы; внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при поощрении; формирование и реализация программ подготовки кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащих; совершенствование системы гарантий на муниципальной службе; внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих; подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы в Большелукинском сельсовете, оценка эффективности деятельности муниципальных служащих Большелукинского сельсовета, повышение их профессиональной компетентности, создание условий для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного роста; внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведение аттестации, оценки исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей; создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы; формирование корпоративной культуры и позитивного имиджа муниципального служащего, повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы. |
| Целевые показатели подпрограммы | Обеспечение уровня дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в % к предыдущему году, сокращение количества обращений граждан по вопросам неправомерных действий органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в % к предыдущему году, увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с последующими изменениями), в % к предыдущему году. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014–2020 годы без разделения на этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы (по годам) | Для реализации подпрограммы необходимо 20,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Большелукинского сельсовета: 2014 год - 10 тыс.руб. 2015 год – 2016 год – 2018 год – 10 тыс.руб. 2019 год – 2020 год - |

9.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Реализация Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» выявила необходимость повышения уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и дефицит кадров управленческого звена, что, безусловно, отражается на качестве работы администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области (далее администрация Большелукинского сельсовета).

Преодоление сложившейся ситуации возможно в результате реализации мер, направленных на развитие муниципальной службы.

Предложенная подпрограмма разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно которой развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования «Большелукинский сельсовет», а также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 «О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)».

Реализация подпрограммы позволит обеспечить качественное преобразование муниципальной службы в администрации Большелукинского сельсовета, оптимизировать их организацию и функционирование на основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, внедрить на муниципальной службе современные кадровые и управленческие технологии.

Реализация программных мероприятий будет способствовать выходу муниципальной службы Большелукинского сельсовета на более высокий качественный уровень, что позволит сделать более эффективным механизм муниципального управления во всех сферах деятельности администрации Большелукинского сельсовета.

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления является подготовка кадров. Повышение уровня знаний муниципальных служащих и овладение профессиональными навыками оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых решений.

На сегодняшний день в администрации Большелукинского сельсовета сложилась определенная система обучения и повышения квалификации муниципальных служащих. Не менее важным направлением повышения квалификации муниципальных служащих является участие в целевых курсах и семинарах по конкретным темам и вопросам, относящимся к деятельности администрации Большелукинского сельсовета и муниципальной службы.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности, позволит создать оптимальную организационно-правовую основу развития муниципальной службы в администрации Большелукинского сельсовета.

9.2.2. Цели, задачи подпрограммы

- 1. Цель подпрограммы - развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете.

- 2. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих основных задач:

- а) совершенствование муниципальных правовых актов Большелукинского сельсовета по  вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пензенской области;

- б) организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции и борьбе с коррупцией на муниципальной службе в Большелукинском сельсовете;

- в) создание условий для профессионального развития и подготовки кадров в администрации Большелукинского сельсовета. Внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации, оценки исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей;

- г) обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала, планомерного повышения квалификации муниципальных служащих;

- д) формирование этики поведения и корпоративной культуры муниципальных служащих;

- е) повышение открытости муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего;

- д) совершенствование системы гарантий на муниципальной службе;

- е) внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих.

9.2.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.

- 9.2.4. Участие органов других организаций

- в реализации подпрограммы

- Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

9.2.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета муниципального образования «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» в сумме 20 тыс.рублей, в том числе:

в 2014 году -  _____10________ тыс.рублей,

в 2015 году -

в 2016 году -

в 2017 году -

в 2018 году -  _____10______ тыс.рублей.

в 2019 году -

в 2020 году -

9.3. Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского   сельсовета Вадинского района Пензенской области  на период 2012- 2020 годы» муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы  Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области

«Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2012- 2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, переход Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы. |
| Задачи подпрограммы | Осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов, проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов, пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности, создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области за счет реализации энергосервисных контрактов, внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с муниципальным участием, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче, улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива. |
| Целевые показатели подпрограммы | Увеличение доли учреждений бюджетной сферы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, организаций с участием муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию, доля энергетических ресурсов, экономия природного газа в бюджетных учреждениях в натуральном выражении, Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в стоимостном выражении. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014–2020 годы без разделения на этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы (по годам) | Для реализации подпрограммы необходимо 55,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Большелукинского сельсовета: 2014 год - 2015 год – 2016 год – 2017 год – 2018 год – 55.0 тыс. руб. 2019 год – 2020 год - |

9.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

# Содержание проблем (задач), анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития поселения, обоснование необходимости решения проблем программно-целевыми методами и анализ различных вариантов этого решения.

Разработка подпрограммы осуществляется на основании следующих нормативных правовых актов:

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р «Об утверждении энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Увеличение расходов бюджета поселения, населения и хозяйствующих субъектов Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Большелукинского сельсовета  Вадинского района Пензенской области, и прежде всего, в органах местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района, организациях с участием муниципального образования.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала поселения, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства района, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи подпрограмма непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена следующими причинами:

- Комплексный характер проблемы, обуславливающий необходимость координации совместных усилий и ресурсов не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, затрагивающий их интересы.

- Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития поселения.

- Необходимость согласованного проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном, областном и муниципальном уровнях.

- Недостаток средств  бюджета Большелукинского сельсовета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из регионального бюджета Пензенской области и внебюджетных источников, а также привлечения средств из федерального бюджета.

# Оценка рисков реализации подпрограммы и мероприятия по их снижению

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы:

-ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мероприятий;

-неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью рынка энергосервисных услуг;

-зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка энергетических ресурсов.

Основные мероприятия по снижению рисков:

-внедрение системы контроля качества и анализа  потребления энергетических ресурсов;

-согласованность действий заказчика-координатора и муниципальных заказчиков на всех этапах реализации программы.

9.3.2. Цели, задачи подпрограммы

# Цели подпрограммы:

- реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления;

- создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы.

- переход Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.

# Основные задачи подпрограммы:

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области за счет реализации энергосервисных контрактов;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.

9.3.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы без деления на этапы.

- 9.3.4. Участие органов других организаций

- в реализации подпрограммы

- Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

9.3.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимо 55,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Большелукинского сельсовета:

2014 год -

2015 год –

2016 год –

2017 год –

2018 год – 55.0 тыс. руб.

2019 год –

2020 год -

9.4. Подпрограмма

«Благоустройство территории Большелукинского сельсовета

Вадинского района Пензенской области  на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы  Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области

«Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Благоустройство территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Благоустройство территории муниципального образования Большелукинского сельсовета, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц Большелукинского сельсовета, обустройство мест санкционированного размещения ТБО путем софинансирования муниципальных программ, направленных на благоустройство населенных пунктов, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния Большелукинского сельсовета, развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке. |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование систем наружного освещения Большелукинского сельсовета, обустройство территорий санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов, выполнение других мероприятий, связанных с благоустройством территории Большелукинского сельсовета. |
| Целевые показатели подпрограммы | Реконструкция уличного освещения, ликвидация несанкционированных свалок, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014–2020 годы без разделения на этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы (по годам) | Для реализации подпрограммы необходимо 525,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Большелукинского сельсовета: 2014 год – 75,0 тыс.руб. 2015 год – 75,0 тыс.руб. 2016 год – 75,0 тыс.руб. 2017 год – 75,0 тыс.руб. 2018 год – 75,0 тыс.руб. 2019 год – 75,0 тыс.руб. 2020 год - 75,0 тыс.руб. |

9.4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Работы по благоустройству территории Большелукинского сельсовета не приобрели пока комплексного, постоянного характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые материалы при содержании дорог и тротуаров.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения, не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории Большелукинского сельсовета. Администрацией Большелукинского сельсовета недостаточно ведется работа по созданию уличных и домовых комитетов, через которые непосредственно возможна поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке домов и придомовых территорий.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Пензенской области.

Для решения проблем по благоустройству территории Большелукинского сельсовета необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Большелукинского сельсовета, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

9.4.2. Цели, задачи подпрограммы

Цели подпрограммы:

- благоустройство территории муниципального образования Большелукинского сельсовета, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц Большелукинского сельсовета, обустройство мест санкционированного размещения ТБО путем софинансирования муниципальных программ, направленных на благоустройство Большелукинского сельсовета;

- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния  Большелукинского сельсовета;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке.

Задачи подпрограммы:

-совершенствование систем наружного освещения Большелукинского сельсовета;

- обустройство территорий санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов;

- выполнение других мероприятий, связанных с благоустройством территории Большелукинского сельсовета.

9.4.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы без деления на этапы.

- 9.4.4. Участие органов других организаций

- в реализации подпрограммы

- Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

9.4.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимо 525,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Большелукинского сельсовета:

2014 год – 75,0 тыс. руб.

2015 год – 75,0 тыс. руб.

2016 год – 75,0 тыс. руб.

2017 год – 75,0 тыс. руб.

2018 год – 75,0 тыс. руб.

2019 год – 75,0 тыс. руб.

2020 год -  75,0 тыс. руб.

9.5. Подпрограмма

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы  Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Большелукинского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. |
| Задачи подпрограммы | Снижение износа водопроводных сетей, снижение утечек и неучтенного расхода воды, строительство очистных сооружений, строительство системы ливневой канализации, повышение качества, безопасности и доступности банных услуг для жителей Большелукинского сельсовета, в первую очередь для социально незащищённых слоёв населения поселения и маломобильных граждан. |
| Целевые показатели подпрограммы | Увеличение подачи питьевой воды населению, снижение износа водопроводных сетей, соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014–2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования подпрограммы финансирования " Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы " составляет 518,0 тыс. руб., в том числе из бюджета Большелукинского сельсовета: в 2014 году – 74,0 тыс. руб., в 2015 году – 74,0 тыс. руб., в 2016 году – 74,0 тыс. руб., в 2017 году – 74,0 тыс. руб., в 2018 году – 74,0 тыс. руб. в 2019 году- 74,0 тыс. руб. в 2020 году- 74,0 тыс. руб. |

9.5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Водоснабжение Большелукинского сельсовета базировано на  подземных водах.

По состоянию на 01.10.2013 основные объекты водоснабжения жилищно-коммунального комплекса Большелукинского сельсовета имеют следующие характеристики:

- протяженность основных водопроводных сетей составляет 12,5 км, износ от  50% и выше;

- количество артезианских скважин (включая функционирующие более 25 лет) - 8 ед.;

- количество резервуаров накопителей чистой воды составляет 1 шт. общим объемом 200 куб. метров.

В течение длительного времени инженерные системы, водоснабжения развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений систем достигло износа 50% и более.

Причинами проблем, кроме физического и морального износа сооружений, является неэффективная деятельность коммунальных служб в использовании природных ресурсов (подземных вод).

Показатели системы водоснабжения, существующей в Большелукинском сельсовете, позволяют сделать следующие выводы:

1. Количество и установленная мощность сетей и сооружений водоснабжения недостаточны для расходов существующих и перспективных, основные фонды систем изношены и устарели.

2. Основная причина неудовлетворительной работы системы водоснабжения Большелукинского сельсовета - изношенность основных фондов, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства.

Коммуникации и сооружения, транспортирующие подземную воду, требуется реконструировать, перекладывать, строить новые из современных надежных материалов.

Существующее положение в сельсовете по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть и очистные сооружения отсутствуют, общественные здания и индивидуальные жилые дома  оборудованы автономными выгребными  емкостями.

В результате выполнения подпрограммных мероприятий население Большелукинского сельсовета будет обеспечиваться для хозяйственно-питьевых целей качественной питьевой водой. В результате улучшится здоровье населения, уменьшится количество заболеваний, связанных с использованием некачественной питьевой воды. В результате ремонта аварийных скважин и ликвидации заброшенных скважин будет существенно уменьшена угроза загрязнения водоносных горизонтов вредными веществами, поступающими с поверхности.

Работа администрации Большелукинского сельсовета направлена на повышение уровня комфортного проживания жителей поселения. Для достижения необходимых результатов, необходимо выполнение  мероприятий в области коммунального хозяйства.

9.5.2. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является: строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития  Большелукинского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения,  повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

# Задачами подпрограммы является: снижение износа водопроводных сетей,  снижение утечек и неучтенного расхода воды.

9.5.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.

- 9.5.4. Участие органов других организаций

- в реализации подпрограммы

- Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

9.5.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области  на 2014-2020 годы» необходимы средства бюджета муниципального образования «Большелукинский сельсовет».

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 518,0 тыс. руб., в том числе из бюджета Большелукинского сельсовета:

в 2014 году – 74,0 тыс. руб.,

в 2015 году – 74,0 тыс. руб.,

в 2016 году – 74,0 тыс. руб.,

в 2017 году – 74,0 тыс. руб.,

в 2018 году – 74,0 тыс. руб.

в 2019 году-  74,0 тыс. руб.

в 2020 году-  74,0 тыс. руб.

9.6. Подпрограмма

«Доплата  к пенсиям муниципальным служащим  Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы  Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Формирование социально-экономических условий по повышению уровня жизни граждан, получающих пенсию за выслугу лет муниципальным служащим Большелукинского сельсовета |
| Задачи подпрограммы | Выполнение обязательств государства по предоставлению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Большелукинского сельсовета |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля граждан, получивших пенсию за выслугу лет в общем объеме граждан |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014–2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы (по годам) | Средства бюджета Большелукинского сельсовета всего – 228.9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 32,7 тыс. рублей; 2015 год – 32,7 тыс. рублей; 2016 год – 32,7 тыс. рублей; 2017 год – 32,7 тыс. рублей; 2018 год – 32,7 тыс. рублей; 2019 год – 32,7 тыс. рублей; 2020 год – 32,7 тыс. рублей. |

9.6.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Выплата  пенсии за выслугу лет  муниципальным служащим Большелукинского сельсовета регламентируется федеральными законами №25-ФЗ от 02.03.2007 "О муниципальной службе в Российской Федерации"(с последующими изменениями), №166-ФЗ от 15.12.2001 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (с последующими изменениями), №173-ФЗ от 17.12.2001 "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"(с последующими изменениями), Законом Пензенской области №1390-ЗПО от 10.10.2007 "О муниципальной службе в Пензенской области", решением Комитета местного самоуправления Большелукинского сельсовета от 12.09.2011 №76-8/1 «О пенсионном обеспечении за выслугу лет муниципальных служащих Большелукинского сельсовета».

В Большелукинском сельсовете  на 1 октября   2013 года пенсию за выслугу лет     муниципальным служащим Большелукинского сельсовета  получает 3 человека.

Данная категория получателей – пенсионеры. Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение при постоянном росте цен на продукты питания, лекарства и оплату коммунальных услуг – характерная черта положения значительной части пожилых людей. Улучшение качества  жизни отдельной категории граждан - получателей доплаты к пенсии муниципальным служащим, осуществляется в ходе реализации данной подпрограммы.

9.6.2. Цели, задачи подпрограммы

Цели подпрограммы:

Целью подпрограммы является  формирование социально-экономических  условий по повышению уровня жизни граждан, получающих пенсию за выслугу лет муниципальным служащим Большелукинского сельсовета.

Задача – выполнение обязательств по предоставлению пенсии за выслугу лет муниципальным  служащим Большелукинского сельсовета.

9.6.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.

- 9.6.4. Участие органов других организаций

- в реализации подпрограммы

- Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

9.6.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит  228.9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 32,7 тыс. рублей;

2015 год – 32,7 тыс. рублей;

2016 год – 32,7 тыс. рублей;

2017 год – 32,7 тыс. рублей;

2018 год – 32,7 тыс. рублей;

2019 год – 32,7 тыс. рублей;

2020 год – 32,7 тыс. рублей.

9.7.  Подпрограмма

«Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы  Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности и качества управления муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, увеличение доходов бюджета Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на основе эффективного управления муниципальной собственностью, переход к новой модели управления собственностью, основанной на принципах строгого соответствия состава муниципальной собственности функциям местного самоуправления, развитие механизма передачи прав на муниципальное имущество и земельные участки, в том числе получения доходов в местный бюджет, осуществление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в хозяйственный оборот, выявление бесхозяйных объектов недвижимости и земельных участков на территории Большелукинского сельсовета, признания права муниципальной собственности на них для дальнейшего вовлечение в хозяйственный оборот. |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества, повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества. |
| Целевые показатели подпрограммы | Подпрограмма позволит обеспечить: - вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества - сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества; - повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014–2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы (по годам) | Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Большелукинского сельсовета – 64,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 8,0 тыс. рублей; 2015 год – 8,0 тыс. рублей; 2016 год – 8,0 тыс. рублей; 2017 год – 10,0 тыс.рублей; 2018 год – 10,0 тыс. рублей; 2019 год – 10,0 тыс. рублей; 2020 год – 10,0 тыс. рублей. |

9.7.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Разработка и выполнение подпрограммы обусловлены рядом причин.

Согласно статье 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» проведение оценки объектов является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично муниципальным образованиям, в том числе:

- при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих муниципальным образованиям, в целях их приватизации, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду;

- при использовании объектов оценки, принадлежащих муниципальным образованиям, в качестве предмета залога;

- при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих муниципальным образованиям;

- при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки, принадлежащими муниципальным образованиям;

- при передаче объектов оценки, принадлежащих муниципальным образованиям, в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц, а также при возникновении спора о стоимости объекта оценки.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ                         «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при приватизации муниципального имущества требуется проведение рыночной оценки объектов, подлежащих отчуждению.

Конечным результатом осуществления приема в собственность Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области бесхозяйного недвижимого имущества является проведение государственной регистрации права собственности на объект недвижимости на основании вступившего в силу решения суда и включение его в реестр муниципального имущества  Большелукинского сельсовета. Включение объектов бесхозяйного недвижимого имущества в реестр муниципального имущества Большелукинского сельсовета влечет принятие к бухгалтерскому учету основных средств, которым являются данные объекты. Первоначальной стоимостью основных средств признается текущая рыночная оценка на дату принятия основных средств  к бухгалтерскому учету. Для выполнения требований приказов Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» администрация Большелукинского сельсовета организует проведение независимой оценки бесхозяйного недвижимого имущества после проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «Большелукинский сельсовет» Вадинского района Пензенской области в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Учитывая, что обязанность по изготовлению технической документации на объект недвижимости лежит на балансодержателе этого объекта, техническую документацию на объекты муниципального образования необходимо изготовить администрации муниципального образования.

Наличие технической документации (технические и кадастровые паспорта на объекты, справки об объектах недвижимости) необходимо для распоряжения имуществом (приватизация, закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями, передача по договорам безвозмездного пользования и аренды и т.д.), а также для обеспечения государственной регистрации прав.

Принимая во внимание, что паспортизация объектов недвижимости, необходимая для осуществления государственной регистрации прав, является высокобюджетным мероприятием, она производилась в рамках выделяемых бюджетных средств и по мере необходимости, т.е. при приватизации, закреплении за муниципальными предприятиями и учреждениями, передаче в государственную собственность в связи с разграничением полномочий, при заключении договоров аренды и других сделок с муниципальными недвижимыми объектами.

Подпрограммные мероприятия направлены на решение конкретных задач по учету и эффективному использованию объектов недвижимого имущества.

В рамках настоящей подпрограммы, обеспечивающей комплексное решение проблем учета и инвентаризации, запланирована первоочередная инвентаризация объектов инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства, как наиболее аварийно-опасных объектов. При этом планируется инвентаризация как объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Большелукинского сельсовета, так и объектов, подлежащих постановке на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в качестве бесхозяйных недвижимых вещей.

Кроме того, на основе технической документации, полученной в результате реализации подпрограммы, будут актуализированы сведения по объектам недвижимого имущества, учитываемым в реестре муниципального имущества Большелукинского сельсовета, что повысит достоверность базы данных реестра.

Условия рыночных отношений требуют определенной оперативности в принятии управленческих решений по вопросам использования муниципального имущества Большелукинского сельсовета, обеспечение которой без полного состава документации по объектам недвижимого имущества не представляется возможным.

Подпрограмма определяет действия администрации Большелукинского сельсовета по контролю за использованием муниципального имущества и обеспечению его деятельности, направленные на создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, что позволит сократить расходы бюджета на содержание муниципального имущества и повысить доходы от его использования, т.е. повысить эффективность муниципального управления.

9.7.2. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение эффективности и качества управления муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области.

Подпрограммные мероприятия направлены на решение конкретных задач по учету и эффективному использованию объектов недвижимого имущества.

- вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества;

- сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества;

- повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества

Задачами подпрограммы является:

- создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества;

- сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества;

- повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества.

9.7.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.

- 9.7.4. Участие органов других организаций

- в реализации подпрограммы

- Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

9.7.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Большелукинского сельсовета  –  64,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 8,0 тыс. рублей;

2015 год – 8,0 тыс. рублей;

2016 год – 8,0 тыс. рублей;

2017 год – 10,0 тыс. рублей;

2018 год – 10,0 тыс. рублей;

2019 год – 10,0 тыс. рублей;

2020 год –  10,0 тыс. рублей.

9.8.Подпрограмма

«Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы  Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи подпрограммы | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Большелукинского сельсовета; |
| Целевые показатели подпрограммы | содержание дорог общего пользования местного значения, доля построенных (реконструированных) дорог в % к предыдущему году, доля построенных (реконструированных тротуаров) в % предыдущему году. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы (без разбивки на этапы) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составит –4698,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4698,7 тыс.рублей; в том числе по годам: 2014 год – 540,7 тыс. рублей; 2015 год - 621,0 тыс. рублей; 2016 год - 707,4 тыс. рублей; 2017 год - 707,4 тыс. рублей; 2018 год - 707,4 тыс. рублей; 2019 год – 707,7 тыс. рублей; 2020 год – 707,4 тыс. рублей. |

- 9.8.1. Характеристика проблем, на решение которых

направлена подпрограмма

Сеть автомобильных дорог - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Большелукинского сельсовета, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Между тем состояние дорожной сети Большелукинского сельсовета далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема особенно обострялась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  на 1 января 2013 года составляет 28,3 км.

Однако транспортно-эксплуатационное состояние многих существующих автомобильных дорог не отвечает современным, а тем более перспективным требованиям. Параметры автомобильных дорог на ряде участков не соответствуют интенсивности движения по ним, практически отсутствует сервисное обслуживание пользователей дорог.

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления.

Существующая опорная сеть автомобильных дорог выполняет функции объектов муниципального значения, по которым осуществляются не только  внутрирайонные, но и перевозки из соседних районов Пензенской области.

На первом этапе необходимо выполнять работы, направленные на обеспечение функционирования существующей дорожной сети. Приоритетное направление - прежде всего сохранение действующей сети, приведение ее в нормативные параметры. Одновременно необходимо отметить, что сегодня существуют отдельные участки дороги, а иногда и целые направления, где необходима уже сейчас модернизация (капитальный ремонт).

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности и разрушения автомобильных дорог в Большелукинском сельсовете, следует отнести:

- недостаточный уровень состояния организации дорожного движения;

- увеличение потока транспортных средств, следующих по дорогам Большелукинского сельсовета;

- бесконтрольное движение транспортных средств с тяжеловесными грузами или движение по дорогам внедорожных транспортных средств.

- 9.8.2. Цели и задачи подпрограммы

Целью Программы является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Задачами подпрограммы является:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Большелукинского сельсовета.

- 9.8.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы (без разбивки на этапы).

- 9.8.4. Участие органов других организаций

- в реализации подпрограммы

- Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

- 9.8.5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Пензенской области

Общий объем финансирования составит –4698,7 тыс. рублей, средства бюджете Пензенской области

в том числе по годам:

2014 год – 540,7 тыс. рублей;

2015 год -  621,0 тыс. рублей;

2016 год -  707,4 тыс. рублей;

2017 год -  707,4 тыс. рублей;

2018 год -  707,4 тыс. рублей;

2019 год – 707,7 тыс. рублей;

2020 год – 707,4 тыс. рублей.

9.9. Подпрограмма

«Стимулирование развития жилищного строительства  в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области  на 2014-2020  годы»

муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Вадинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы  Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Вадинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Стимулирование развития жилищного строительства в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий. |
| Задачи подпрограммы | Строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий, увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования, разработка и применение новых видов использования финансовых средств, направляемых на развитие ипотеки. |
| Целевые показатели подпрограммы | Увеличение темпов нового строительства жилья и обеспечение ввода в эксплуатацию готового жилья на территории Вадинского сельсовета, обеспечение населения социальной и инженерной инфраструктурой. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014–2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы (по годам) | Объем финансирования подпрограммы из бюджета Большелукинского сельсовета составляет 66,0 тыс. рублей: 2014 год – 66,0 тыс. рублей 2015 год – 2016 год – 2017 год – 2018 год – 2019 год – 2020 год - |

9.9.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

В целях обеспечения жилищного строительства на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в генеральном плане предусматриваются земельные участки для массовой застройки,  определены земельные участки для размещения жилищного строительства в системе существующей застройки и на новых территориях, как в пределах границ населенных пунктов, так и за их пределами.

9.9.2. Цели, задачи подпрограммы

Цели подпрограммы:

- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.

Задачи подпрограммы:

- строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий,

- увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования, разработка и применение новых видов использования финансовых средств, направляемых на развитие ипотеки.

9.9.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.

- 9.9.4. Участие органов других организаций

- в реализации подпрограммы

- Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

9.9.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 66,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 66,0 тыс. рублей;

2015 год –

2016 год -

2017 год –

2018 год –

2019 год –

2020 год -

2020 год -

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие муниципального управления в

Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы »

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Большелукинского сельсовета Вадинского района  Пензенской  области

" Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области

на 2014-2020 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель |  | Глава администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эффективное развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014–2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Своевременная и в полном объеме оплата труда главы администрации, сотрудников аппарата управления, органов, наделенных отдельными государственными полномочиями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Своевременная оплата расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, другие услуги сотрудниками аппарата управления, органами, наделенными отдельными государственными полномочиями от необходимых объемов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение необходимыми основными средствами, мягким инвентарем, материальными запасами. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 (Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение уровня дополнительного образования муниципальных служащих в % к предыдущему году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Сокращение количества обращений граждан по вопросам неправомерных действий органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в % к предыдущему году | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с последующими изменениями), в % к предыдущему году | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2014- 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли учреждений бюджетной сферы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, организаций с участием муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию, доля энергетических ресурсов | % |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпрограмма 4 (Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» на 2014–2020 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция уличного освещения | км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду | % | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12,5 |
| Подпрограмма 5 (Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области 2014–2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение подачи питьевой воды населению | % | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 2 | Снижение износа водопроводных сетей | % | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 6 («Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших пенсию за выслугу лет в общем объеме граждан | чел | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Подпрограмма 7 («Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| 2 | Сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества | % | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества. | % | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 8 («Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
| 2 | Доля построенных (реконструированных) дорог в % к предыдущему году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля построенных (реконструированных тротуаров) в % предыдущему году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Подпрограмма 9 («Стимулирование развития жилищного строительства в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение населения социальной и инженерной инфраструктурой | % | 100 | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области

«Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

| - № п/п | - Вид нормативного правового акта | - Основные положения нормативного правового акта | - Наименование органа ответственного за подготовку нормативного правового акта | - Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1. | - Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» годы» |  |  |  |
| - 1.1. | Решение Комитета местного самоуправления Большелукинского сельсовета | «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих» | Ведущий эксперт администрации | По мере изменений в законодательстве РФ |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
| - 2.1. | Решение Комитета местного самоуправления Большелукинского сельсовета | «О внесении изменений в Положение о дополнительном образовании муниципальных служащих» | - Ведущий эксперт администрации | По мере изменений в законодательстве РФ |
| - 2.2. | Решение Комитета местного самоуправления Большелукинского сельсовета | «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе» | - Ведущий эксперт администрации | По мере изменений в законодательстве РФ |
| - 3. | Подпрограмма 3. «Энергосбережения и энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2014–2020 годы» |  |  |  |
| - - | - | - | - - | - |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области » на 2014 -2020 годы» |  |  |  |  |
| - 4.1 | Решение Комитета местного самоуправления Большелукинского сельсовета | О внесении изменений в Правила благоустройства территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | - Ведущий эксперт администрации | По мере изменений в законодательстве РФ |
| Подпрограмма 5 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
| - 5.1. | Решение Комитета местного самоуправления Большелукинского сельсовета | «О внесении изменений в Генеральный план территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области» | - Ведущий эксперт администрации | По мере изменений в законодательстве РФ |
| 6. «Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
| - 6.1. | Решение Комитета местного самоуправления Большелукинского сельсовета | О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | - Ведущий эксперт администрации | По мере изменений в законодательстве РФ |
| 7. «Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
| - 7.1. | Решение Комитета местного самоуправления Большелукинского сельсовета | Внесение изменений в решение Комитета местного самоуправления Большелукинского сельсовета «О базовой ставке арендной платы и порядке расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области» | - Ведущий эксперт администрации |  |
| 8. «Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
| - - | - | - | - - | - |

- Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие муниципального управления в

Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы »

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации  муниципальной программы за счет всех

источников финансирования

«Развитие муниципального управления в

Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы »

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Глава администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Всего | 3206,5 | 3206,5 | 3206,5 | 3206,5 | 3206,5 | 3206,5 | 3206,5 |
|  |  |  | бюджет МО «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» | 3206,5 | 3206,5 | 3206,5 | 3206,5 | 3206,5 | 3206,5 | 3206,5 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014–2020 годы | всего | 2400,1 | 2395,8 | 2309,4 | 22297,4 | 2242,4 | 2307,4 | 2307,4 |
|  |  |  | бюджет МО «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» | 2400,1 | 2395,8 | 2309,4 | 22297,4 | 2242,4 | 2307,4 | 2307,4 |
| 3. | Подпрограмма 2 | Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы | всего | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | - |
|  |  |  | Бюджет МО «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | - |
|  |  |  | Бюджет МО «Большелукинский сельсовет» Вадинского района Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2012- 2020 годы | всего | - | - | - | - | 55,0 | - | - |
|  |  |  | бюджет МО «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» | - | - | - | - | 55,0 | - | - |
|  |  |  | Бюджет МО «Большелукинский сельсовет» Вадинского района Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма 4 | Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» на 2014–2020 год | всего | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Большелукинский сельсовет» Вадинского района Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подпрограмма 5 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большелукинского сельсовета Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы | всего | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Подпрограмма 6 | Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы | всего | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
|  |  |  | Бюджет МО «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Подпрограмма 7 | Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы | всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Бюджет МО «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Подпрограмма 8 | Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Всего | 540,7 | 621,0 | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 707,4 |
|  |  |  | Бюджет МО «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» | 540,7 | 621,0 | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 707,4 | 707,4 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Подпрограмма 9 | Стимулирование развития жилищного строительства в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы | всего | 66,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МО «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» | 66,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие муниципального управления в

Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы »

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы

«Развитие муниципального управления в

Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы »

(указать наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол нения (год) | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | бюджет Пензенской области | Бюджет МО «Большелукинский сельсовет» Пензенской области | бюджет МО «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» |  | Иные источники финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014–2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: обеспечение функционирования администрации Большелукинского сельсовета, по решению вопросов относящихся к деятельности администрации Большелукинского сельсовета, повышение квалификации кадров муниципальных служащих, укрепление материально-технической базы, обеспечение проведения выборов и референдумов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: организация оказания услуг связи (мобильной, телефонной, доступ к сети «Интернет», почтовой связи), проведение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации, проведение мероприятий по организации поставки основных средств и материалов для осуществления деятельности администрации, проведение мероприятий по оплате труда, осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; проведение мероприятий, направленные на повышение квалификации кадрового состава администрации, организация оплаты коммунальных услуг, проведение мероприятий , направленных на обеспечение проведения выборов и референдумов. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по оплате труда и страховых взносов | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 13512,1 |  |  |  | 13512,1 |  |  | Своевременная и в полном объеме оплата труда сотрудников; использование услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, прочих услуг; надлежащее состояние имущества, в том числе уровень безопасности здания и сотрудников; осуществление затрат по прочим расходам; наличие необходимых основных средств, мягкого инвентаря, материальных запасов, своевременная оплата обучения контрактного управляющего, своевременная оплата налогов, своевременное перечисление денежных средств муниципальной избирательной комиссии Большелукинского сельсовета на проведение выборов в 2014 году. |
|  |  |  | 2014 | 1930,3 |  | - | - | 1930,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 1930,3 |  | - | - | 1930,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 1930,3 |  | - | - | 1930,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1930,3 |  | - | - | 1930,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1930,3 |  | - | - | 1930,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1930,3 |  | - | - | 1930,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1930,3 |  | - | - | 1930,3 |  |  |  |
| 1.2. | Организация оказания услуг связи (мобильной, телефонной, доступ к сети «Интернет», почтовой связи) | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 252,0 |  | - | - | 252,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 36,0 |  | - | - | 36,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 36,0 |  | - | - | 36,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 36,0 |  | - | - | 36,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 36,0 |  | - | - | 36,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 36,0 |  | - | - | 36,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 36,0 |  | - | - | 36,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 36,0 |  | - | - | 36,0 | - |  |  |
| 1.3. | Мероприятия по транспортному обслуживанию администрации | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 294,0 |  | - | - | 294,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2014 | 42,0 |  | - | - | 42,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 42,0 |  | - | - | 42,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 42,0 |  | - | - | 42,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 42,0 |  | - | - | 42,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 42,0 |  | - | - | 42,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 42,0 |  | - | - | 42,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 42,0 |  | - | - | 42,0 | - |  |  |
| 1.4. | Поставка основных средств и материалов для осуществления деятельности администрации | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 175,7 |  | - | - | 175,7 | - |  |  |
|  |  |  | 2014 | 25,1 |  | - | - | 25,1 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 25,1 |  | - | - | 25,1 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 25,1 |  | - | - | 25,1 | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 25,1 |  | - | - | 25,1 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 25,1 |  | - | - | 25,1 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 25,1 |  | - | - | 25,1 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 25,1 |  | - | - | 25,1 | - |  |  |
| 1.5. | Повышение квалификации кадрового состава администрации | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 20,0 |  | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2014 | 10,0 |  | - | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | -- |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 10,0 |  | - | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.6. | Оплата коммунальных услуг | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 1246,0 |  | - | - | 1246,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2014 | 178,0 |  | - | - | 178,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 178,0 |  | - | - | 178,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 178,0 |  | - | - | 178,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 178,0 |  | - | - | 178,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 178,0 |  | - | - | 178,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 178,0 |  | - | - | 178,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 178,0 |  | - | - | 178,0 | - |  |  |
| 1.7. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 140,0 |  | - | - | 140,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2014 | 20,0 |  | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 20,0 |  | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 20,0 |  | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 20,0 |  | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 20,0 |  | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 20,0 |  | - | - | 20,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 20,0 |  | - | - | 20,0 | - |  |  |
| 1.8. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 80,0 |  | - | - | 80,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2014 | 40,0 |  | - | - | 40,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 40,0 |  | - | - | 40,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.9. | Иные мероприятия | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 540,1 |  |  |  | 540,1 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 118,7 |  | - | - | 118,7 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 164,4 |  | - | - | 164,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 78,0 |  | - | - | 78,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 66,0 |  | - | - | 66,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1,0 |  | - | - | 1,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 36,0 |  | - | - | 36,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 76,0 |  | - | - | 76,0 | - |  |  |
| Подпрограмма 2 (Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы : совершенствование муниципальных правовых актов Большелукинского сельсовета по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пензенской области; организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции на муниципальной службе в Большелукинском сельсовете; создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества; упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях; разработка механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов, в том числе после ухода муниципального служащего с муниципальной службы; внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при поощрении; формирование и реализация программ подготовки кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащих; совершенствование системы гарантий на муниципальной службе; внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих; подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы в Большелукинском сельсовете, оценка эффективности деятельности муниципальных служащих Большелукинского сельсовета, повышение их профессиональной компетентности, создание условий для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного роста; внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведение аттестации, оценки исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей; создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы; формирование корпоративной культуры и позитивного имиджа муниципального служащего, повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дополнительное образование муниципальных служащих | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 20,0 |  | - | - | 20,0 | - |  | Увеличение численности служащих Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, прошедших дополнительное профессиональное образование, сокращение количества обращений граждан по вопросам неправомерных действий органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета |
|  |  |  | 2014 | 10,0 |  | - | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 10,0 |  | - | - | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Подпрограмма 3 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2012- 2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, переход Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов, проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов, пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности, создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области за счет реализации энергосервисных контрактов, внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение обязательных энергетических обследований | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 55,0 |  | - | - | 55,0 | - |  | Своевременное проведение обязательного энергетического обследования в 2017 году |
|  |  |  | 2014 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 55,0 |  | - | - | 55,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Подпрограмма 4 (Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» на 2014–2020 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: благоустройство территории муниципального образования Большелукинского сельсовета, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц Большелукинского сельсовета, обустройство мест санкционированного размещения ТБО путем софинансирования муниципальных программ, направленных на благоустройство населенных пунктов, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния сельских населенных пунктов Большелукинского сельсовета, развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов, обустройство территорий санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов, выполнение других мероприятий, связанных с благоустройством населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уличное освещение | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 525.0 | - |  | - | 525,0 | - |  | Своевременная оплата расходов на уличное освещение, ликвидация несанкционированных свалок мусора, оздоровление экологической обстановки в поселении, содержание в надлежащем состоянии парков, мест захоронения. |
|  |  |  | 2014 | 75,0 | - |  | - | 75,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 75,0 | - |  | - | 75,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 75,0 | - |  | - | 75,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 75,0 | - |  | - | 75,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 75,0 | - |  | - | 75,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 75,0 | - |  | - | 75,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 75,0 | - |  | - | 75,0 | - |  |  |
| 5. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы: Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Большелукинского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: Снижение износа водопроводных сетей, снижение утечек и неучтенного расхода воды, строительство очистных сооружений, строительство системы ливневой канализации, повышение качества, безопасности и доступности банных услуг для жителей Большелукинского сельсовета, в первую очередь для социально незащищённых слоёв населения поселения и маломобильных граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт артезианской скважины | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 518,0 |  |  |  | 518,0 | - |  | Увеличение подачи питьевой воды населению до 25%, снижение износа водопроводных сетей до 33% ремонт водопроводных сетей: Ремонт башни Рожновского Д.Тенево, с. Б-Лука |
|  |  |  | 2014 | 74,0 | - |  | - | 74,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 74,0 | - |  | - | 74,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 74,0 | - |  | - | 74,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 74,0 |  |  |  | 74,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 74,0 | - |  | - | 74,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 74,0 | - |  | - | 74,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 74,0 | - |  | - | 74,0 | - |  |  |
| Подпрограмма 6 (Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Формирование социально-экономических условий по повышению уровня жизни граждан, получающих пенсию за выслугу лет муниципальным служащим Большелукинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: Выполнение обязательств государства по предоставлению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Большелукинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 228,9 | - |  | - | 228,9 | - |  | Своевременная выплата пенсии муниципальным служащим Большелукинского сельсовета |
|  |  |  | 2014 | 32,7 | - |  | - | 32,7 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 32,7 | - |  | - | 32,7 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 32,7 | - |  | - | 32,7 | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 32,7 | - |  | - | 32,7 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 32,7 | - |  | - | 32,7 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 32,7 | - |  | - | 32,7 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 32,7 | - |  | - | 32,7 | - |  |  |
| Подпрограмма 7 (Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: повышение эффективности и качества управления муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, увеличение доходов бюджета Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на основе эффективного управления муниципальной собственностью, переход к новой модели управления собственностью, основанной на принципах строгого соответствия состава муниципальной собственности функциям местного самоуправления, развитие механизма передачи прав на муниципальное имущество и земельные участки, в том числе получения доходов в местный бюджет, осуществление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в хозяйственный оборот, выявление бесхозяйных объектов недвижимости и земельных участков на территории Большелукинского сельсовета, признания права муниципальной собственности на них для дальнейшего вовлечение в хозяйственный оборот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества, повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 64,0 |  |  |  | 64,0 |  |  |  |
| 7.1 |  | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | 2014 | 8,0 | - |  | - | 8,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 8,0 | - |  | - | 8,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 8,0 | - |  | - | 8,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 10,0 | - |  | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 10,0 | - |  | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 10,0 | - |  | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 10,0 | - |  | - | 10,0 | - |  |  |
| Подпрограмма 8 (Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Большелукинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области | Итого | 4698,7 | - |  | - | 4698,7 | - |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | 2014 | 540,7 | - |  | - | 540,7 | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 621,0 | - |  | - | 621,0 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 707,4 | - |  | - | 707,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 707,4 | - |  | - | 707,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 707,4 | - |  | - | 707,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 707,4 | - |  | - | 707,4 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 707,4 | - |  | - | 707,4 | - |  |  |

- Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие муниципального управления в

Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы »

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной  программы

«Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы»

за счет средств бюджета Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы |  |  |  |  | Администрация Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета Большелукинского сельсовета, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз |  | Пр |  | ЦС |  | ВР | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы |  | всего |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 3206,5 | 3206,5 |  | 3206,5 |  | 3206,5 |  |  | 3206,5 |  | 3206,5 |  |  |  | 3206,5 |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Большелукинского сельсовета |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 3206,5 | 3206,5 |  | 3206,5 |  | 3206,5 |  |  | 3206,5 |  | 3206,5 |  |  |  | 3206,5 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 | Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014–2020 годы |  | всего |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 2400,1 | 2395,8 |  | 2309,4 |  | 2297,4 |  |  | 2242,4 |  | 2307,4 |  |  |  | 2307,4 |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Большелукинского сельсовета |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 2400,1 | 2395,8 |  | 2309,4 |  | 2297,4 |  |  | 2242,4 |  | 2307,4 |  |  |  | 2307,4 |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 | Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы |  | всего |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Большелукинского сельсовета |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2012- 2020 годы |  | всего |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | - | - |  | - |  |  | - |  | 55,0 |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Большелукинского сельсовета |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | - | - |  | - |  |  | - |  | 55,0 |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 5. | Подпрограмма 4 | Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет Вадинского района Пензенской области» на 2014–2020 год |  | всего |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |
|  |  |  |  | Администрация Большелукинского сельсовета |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  | 75,0 |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 5 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Большелукинского сельсовета Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы |  | Всего |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 74,0 | 74,0 |  | 74,0 |  | 74,0 |  |  | 74,0 |  |  | 74,0 |  | 74,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Большелукинского сельсовета |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 74,0 | 74,0 |  | 74,0 |  | 74,0 |  |  | 74,0 |  |  | 74,0 |  | 74,0 |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма 6 | Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы |  | Всего |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 32,7 | 32,7 |  | 32,7 |  | 32,7 |  |  | 32,7 |  |  | 32,7 |  | 32,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Большелукинского сельсовета |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 32,7 | 32,7 |  | 32,7 |  | 32,7 |  |  | 32,7 |  |  | 32,7 |  | 32,7 |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма 7 | Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы |  | Всего |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Большелукинского сельсовета |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 8 | Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы |  | Всего |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 540,7 | 621,0 |  | 707,4 |  | 707,4 |  |  | 707,4 |  |  | 707,4 |  | 707,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Большелукинского сельсовета |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 540,7 | 621,0 |  | 707,4 |  | 707,4 |  |  | 707,4 |  |  | 707,4 |  | 707,4 |  |  |  |
| 8. | Подпрограмма 9 | Стимулирование развития жилищного строительства в Большелукинскомсельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы |  | Всего |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 66,0 | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Большелукинского сельсовета |  | 901 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 66,0 | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

_________«Развитие муниципального управления в

Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

2014 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Показа- тель базового года | Плани-руемый пока- затель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы Эt=ЦППtПЦППtб⋅100% (Эt=ЦППtбЦППtП⋅100%) | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы ЭППj=g=1tЭtjt | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффи- циент влияния подпрограммы на эффектив-ность МП qj=ФХ | Суммарная планируемая результатив-ность МП ЭПП=j=1mЭппj⋅gj | Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП ЭМП=ЦГПiПЦГПiб×100% | Планируемый показатель результатив-ности МП ЭМП=i=1nЭГПin×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективное развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области | % | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | % | Х | Х | Х | Х | 3206,5 | Х | Х | Х | 101 |
| Подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременная и в полном объеме оплата труда главы администрации, сотрудников аппарата управления, органов, наделенных отдельными государственными полномочиями | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Своевременная оплата расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, другие услуги сотрудниками аппарата управления, органами, наделенными отдельными государственными полномочиями от необходимых объемов | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Обеспечение необходимыми основными средствами, мягким инвентарем, материальными запасами. | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по под-программе) | % | Х | Х | Х | 100,0 | 3206,5 | 0,7485 | 74,85 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 (Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение уровня дополнительного образования в % к предыдущему году | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сокращение количества обращений граждан по вопросам неправомерных действий органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в % к предыдущему году | % | 1 | 1 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с последующими изменениями), в % к предыдущему году | % | 1 | 1 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0,0031 | 0,31 | Х | Х |
| Подпрограмма 3 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2014-2020годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли учреждений бюджетной сферы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, организаций с участием муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию, доля энергетических ресурсов | % | 1 | 1 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в натуральном выражении | Тыс.куб.м. | 7,0 | 7,0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в стоимостном выражении | Тыс.руб. | 35,0 | 35,0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0 | 0 | Х | Х |
| Подпрограмма 4 (Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет» Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция уличного освещения | Км | 0,1 | 0,1 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду | % | 5 | 10 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 133,3 | 3206,5 | 0,0234 | 3,1192 | Х | Х |
| Подпрограмма 5 (Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение подачи питьевой воды населению | % | 8 | 10 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Снижение износа водопроводных сетей | % | 10 | 15 | 150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 125,0 | 3206,5 | 0,0227 | 2,8375 | Х | Х |
| Подпрограмма 6 (Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших пенсию за выслугу лет в общем объеме граждан | Чел. | 3 | 3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0,0102 | 1,02 | Х | Х |
| Подпрограмма 7 ( Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | % | 15 | 20 | 133,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества | % | 4 | 5 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества. | % | 1 | 2 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 152,8 | 3206,5 | 0,0025 | 0,3820 | Х | Х |
| Подпрограмма 8 (Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 28,3 | 28,3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля построенных (реконструированных) дорог в % к предыдущему году | % | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля построенных (реконструированных тротуаров) в % предыдущему году | кв.м. | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0,1686 | 16,86 | Х | Х |
| Подпрограмма 9 ( Стимулирование жилищного строительства в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение населения социальной и инженерной инфраструктурой | % |  | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100,0 | 3206,5 | 0,0206 | 2,06 | Х | Х |

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

_________«Развитие муниципального управления в

Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

2015 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Показа- тель базового года | Плани-руемый пока- затель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы Эt=ЦППtПЦППtб⋅100% (Эt=ЦППtбЦППtП⋅100%) | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы ЭППj=g=1tЭtjt | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффи- циент влияния подпрограммы на эффектив-ность МП qj=ФХ | Суммарная планируемая результатив-ность МП ЭПП=j=1mЭппj⋅gj | Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП ЭМП=ЦГПiПЦГПiб×100% | Планируемый показатель результатив-ности МП ЭМП=i=1nЭГПin×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективное развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области | % | 100 |  | 100 | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | 100 | Х |  |
| Итоговое значение (по программе) | % | Х |  | Х | Х |  |  | Х | 3206,5 |  | Х | Х | Х | 100 |  |
| Подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременная и в полном объеме оплата труда главы администрации, сотрудников аппарата управления, органов, наделенных отдельными государственными полномочиями | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Своевременная оплата расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, другие услуги сотрудниками аппарата управления, органами, наделенными отдельными государственными полномочиями от необходимых объемов | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Обеспечение необходимыми основными средствами, мягким инвентарем, материальными запасами. | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по под-программе) | % | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,7472 | 74,72 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 (Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение уровня дополнительного образования в % к предыдущему году | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Сокращение количества обращений граждан по вопросам неправомерных действий органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в % к предыдущему году | % | 1 |  | 1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с последующими изменениями), в % к предыдущему году | % | 1 |  | 1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0 | 0 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 3 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2014-2020годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли учреждений бюджетной сферы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, организаций с участием муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию, доля энергетических ресурсов | % | 1 |  | 1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в натуральном выражении | Тыс.куб.м. | 7 |  | 7 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в стоимостном выражении | Тыс.руб. | 35,0 |  | 35,0 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0 | 0 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 4 (Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет» Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция уличного освещения | Км | 0,1 |  | 0,1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду | % | 10 |  | 10 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,0234 | 2,3400 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 5 (Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение подачи питьевой воды населению | % | 10 |  | 15 | 150 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Снижение износа водопроводных сетей | % | 15 |  | 15 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 116,7 | 3206,5 |  | 0,0231 | 2,6958 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 6 (Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших пенсию за выслугу лет в общем объеме граждан | чел | 3 |  | 3 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,0102 | 1,02 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 7 ( Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | % | 20 |  | 20 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества | % | 5 |  | 5 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества. | % | 2 |  | 3 | 150 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 116,7 | 3206,5 |  | 0,0025 | 0,2918 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 8 (Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 28,3 |  | 28,3 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Доля построенных (реконструированных) дорог в % к предыдущему году | % | 35 |  | 35 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Доля построенных (реконструированных тротуаров) в % предыдущему году | кв.м. | 0 |  | 0 |  |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,1937 | 19,37 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 9 ( Стимулирование жилищного строительства в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение населения социальной и инженерной инфраструктурой | % |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | 3206,5 | 0 | 0 | Х |  | Х |

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

_________«Развитие муниципального управления в

Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

2016 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Показа- тель базового года | Плани-руемый пока- затель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы Эt=ЦППtПЦППtб⋅100% (Эt=ЦППtбЦППtП⋅100%) | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы ЭППj=g=1tЭtjt | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффи- циент влияния подпрограммы на эффектив-ность МП qj=ФХ | Суммарная планируемая результатив-ность МП ЭПП=j=1mЭппj⋅gj | Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП ЭМП=ЦГПiПЦГПiб×100% | Планируемый показатель результатив-ности МП ЭМП=i=1nЭГПin×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективное развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области | % | 100 |  | 100 | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | 100 | Х |  |
| Итоговое значение (по программе) | % | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  |  |
| Подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременная и в полном объеме оплата труда главы администрации, сотрудников аппарата управления, органов, наделенных отдельными государственными полномочиями | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Своевременная оплата расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, другие услуги сотрудниками аппарата управления, органами, наделенными отдельными государственными полномочиями от необходимых объемов | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Обеспечение необходимыми основными средствами, мягким инвентарем, материальными запасами. | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по под-программе) | % | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,7202 | 72,02 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 (Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение уровня дополнительного образования в % к предыдущему году | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Сокращение количества обращений граждан по вопросам неправомерных действий органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в % к предыдущему году | % | 1 |  | 1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с последующими изменениями), в % к предыдущему году | % | 1 |  | 1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0 | 0 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 3 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2014-2020годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли учреждений бюджетной сферы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, организаций с участием муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию, доля энергетических ресурсов | % | 1 |  | 1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в натуральном выражении | Тыс.куб.м. | 7 |  | 7 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в стоимостном выражении | Тыс.руб. | 35,0 |  | 35,0 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0 | 0 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 4 (Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет» Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция уличного освещения | Км | 0,1 |  | 0,1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду | % | 10 |  | 10 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,0234 | 2,340 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 5 (Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение подачи питьевой воды населению | % | 15 |  | 15 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Снижение износа водопроводных сетей | % | 15 |  | 20 | 133 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 111 | 3206,5 |  | 0,0231 | 2,5641 | Х | Х |  |
| Подпрограмма6 (Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших пенсию за выслугу лет в общем объеме граждан | чел | 3 |  | 3 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,0102 | 1,02 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 7 ( Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | % | 20 |  | 20 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества | % | 5 |  | 5 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества. | % | 3 |  | 3 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,0025 | 0,25 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 8 (Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 28,3 |  | 28,3 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Доля построенных (реконструированных) дорог в % к предыдущему году | % | 35 |  | 35 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Доля построенных (реконструированных тротуаров) в % к предыдущему году | кв.м. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,2206 | 22,06 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 9 ( Стимулирование жилищного строительства в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение населения социальной и инженерной инфраструктурой | % |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | 3206,5 | 0 | 0 | Х |  | Х |

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

_________«Развитие муниципального управления в

Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

2017 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Показа- тель базового года | Плани-руемый пока- затель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы Эt=ЦППtПЦППtб⋅100% (Эt=ЦППtбЦППtП⋅100%) | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы ЭППj=g=1tЭtjt | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффи- циент влияния подпрограммы на эффектив-ность МП qj=ФХ | Суммарная планируемая результатив-ность МП ЭПП=j=1mЭппj⋅gj | Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП ЭМП=ЦГПiПЦГПiб×100% | Планируемый показатель результатив-ности МП ЭМП=i=1nЭГПin×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективное развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области | % | 100 |  | 100 | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | 100 | Х |  |
| Итоговое значение (по программе) | % | Х |  | Х | Х |  |  | Х | 3206,5 |  | Х | Х | Х | 100 |  |
| Подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременная и в полном объеме оплата труда главы администрации, сотрудников аппарата управления, органов, наделенных отдельными государственными полномочиями | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Своевременная оплата расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, другие услуги сотрудниками аппарата управления, органами, наделенными отдельными государственными полномочиями от необходимых объемов | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Обеспечение необходимыми основными средствами, мягким инвентарем, материальными запасами. | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по под-программе) | % | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,7165 | 71,65 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 (Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение уровня дополнительного образования в % к предыдущему году | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Сокращение количества обращений граждан по вопросам неправомерных действий органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в % к предыдущему году | % | 1 |  | 1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с последующими изменениями), в % к предыдущему году | % | 1 |  | 1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0 | 0 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 3 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2014-2020годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли учреждений бюджетной сферы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, организаций с участием муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию, доля энергетических ресурсов | % | 1 |  | 1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в натуральном выражении | Тыс.куб.м. | 7 |  | 7 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в стоимостном выражении | Тыс.руб. | 35 |  | 35 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0 | 0 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 4 (Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет» Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция уличного освещения | Км | 0,1 |  | 0,2 | 200 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду | % | 10 |  | 11 | 110 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 136,7 | 3206,5 |  | 0,0231 | 3,1578 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 5 (Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение подачи питьевой воды населению | % | 15 |  | 20 | 133,0 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Снижение износа водопроводных сетей | % | 20 |  | 25 | 125,0 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 119,3 | 3206,5 |  | 0,0231 | 2,7558 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 6 (Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших пенсию за выслугу лет в общем объеме граждан | чел | 3 |  | 3 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,0102 | 1,020 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 7 ( Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | % | 20 |  | 20 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества | % | 5 |  | 10 | 200 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества. | % | 3 |  | 4 | 133 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 144,3 | 3206,5 |  | 0,0031 | 0,4473 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 8 (Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 28,3 |  | 28,3 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Доля построенных (реконструированных) дорог в % к предыдущему году | % | 35 |  | 35 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Доля построенных (реконструированных тротуаров) в % к предыдущему году | кв.м. | 0 |  | 0 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,2206 | 22,06 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 9 ( Стимулирование жилищного строительства в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение населения социальной и инженерной инфраструктурой | % |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | 3206,5 | 0 | 0 | Х |  | Х |

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

_________«Развитие муниципального управления в

Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

2018 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Показа- тель базового года | Плани-руемый пока- затель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы Эt=ЦППtПЦППtб⋅100% (Эt=ЦППtбЦППtП⋅100%) | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы ЭППj=g=1tЭtjt | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффи- циент влияния подпрограммы на эффектив-ность МП qj=ФХ | Суммарная планируемая результатив-ность МП ЭПП=j=1mЭппj⋅gj | Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП ЭМП=ЦГПiПЦГПiб×100% | Планируемый показатель результатив-ности МП ЭМП=i=1nЭГПin×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективное развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области | % | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | % | Х | Х | Х | Х | 3206,5 | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременная и в полном объеме оплата труда главы администрации, сотрудников аппарата управления, органов, наделенных отдельными государственными полномочиями | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Своевременная оплата расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, другие услуги сотрудниками аппарата управления, органами, наделенными отдельными государственными полномочиями от необходимых объемов | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Обеспечение необходимыми основными средствами, мягким инвентарем, материальными запасами. | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по под-программе) | % | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0,6993 | 69,93 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 (Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение уровня дополнительного образования в % к предыдущему году | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сокращение количества обращений граждан по вопросам неправомерных действий органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в % к предыдущему году | % | 1 | 1 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с последующими изменениями), в % к предыдущему году | % | 1 | 1 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0,0031 | 0,31 | Х | Х |
| Подпрограмма 3 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2014-2020годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли учреждений бюджетной сферы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, организаций с участием муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию, доля энергетических ресурсов | % | 1 | 1 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в натуральном выражении | Тыс.куб.м. | 7 | 7 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в стоимостном выражении | Тыс.руб. | 35 | 35 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0,0172 | 1,720 | Х | Х |
| Подпрограмма 4 (Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет» Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция уличного освещения | Км | 0,2 | 0,3 | 150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду | % | 11 | 11 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 116,7 | 3206,5 | 0,0234 | 2,7308 | Х | Х |
| Подпрограмма 5 (Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение подачи питьевой воды населению | % | 20 | 20 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Снижение износа водопроводных сетей | % | 25 | 30 | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 106,7 | 3206,5 | 0,0231 | 2,4648 | Х | Х |
| Подпрограмма 6 (Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших пенсию за выслугу лет в общем объеме граждан | чел | 3 | 3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0,0102 | 1,02 | Х | Х |
| Подпрограмма 7 ( Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | % | 20 | 25 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества | % | 10 | 10 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества. | % | 4 | 4 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 108,3 | 3206,5 | 0,0031 | 0,3357 | Х | Х |
| Подпрограмма 8 (Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 28,3 | 28,3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля построенных (реконструированных) дорог в % к предыдущему году | % | 35 | 35 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля построенных (реконструированных тротуаров) в % к предыдущему году | кв.м. | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0,2206 | 22,06 | Х | Х |

| Подпрограмма 9 ( Стимулирование жилищного строительства в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение населения социальной и инженерной инфраструктурой | % |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х |  | 3206,5 | 0 | 0 | Х | Х |

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

_________«Развитие муниципального управления в

Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

2019 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Показа- тель базового года | Плани-руемый пока- затель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы Эt=ЦППtПЦППtб⋅100% (Эt=ЦППtбЦППtП⋅100%) | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы ЭППj=g=1tЭtjt | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффи- циент влияния подпрограммы на эффектив-ность МП qj=ФХ | Суммарная планируемая результатив-ность МП ЭПП=j=1mЭппj⋅gj | Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП ЭМП=ЦГПiПЦГПiб×100% | Планируемый показатель результатив-ности МП ЭМП=i=1nЭГПin×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективное развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области | % | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | % | Х | Х | Х | Х | 3206,5 | Х | Х | Х | 100 |
| Подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременная и в полном объеме оплата труда главы администрации, сотрудников аппарата управления, органов, наделенных отдельными государственными полномочиями | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Своевременная оплата расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, другие услуги сотрудниками аппарата управления, органами, наделенными отдельными государственными полномочиями от необходимых объемов | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Обеспечение необходимыми основными средствами, мягким инвентарем, материальными запасами. | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по под-программе) | % | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0,7196 | 71,96 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 (Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение уровня дополнительного образования в % к предыдущему году | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сокращение количества обращений граждан по вопросам неправомерных действий органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в % к предыдущему году | % | 1 | 1 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с последующими изменениями), в % к предыдущему году | % | 1 | 1 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0 | 0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2014-2020годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли учреждений бюджетной сферы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, организаций с участием муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию, доля энергетических ресурсов | % | 1 | 1 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в натуральном выражении | Тыс.куб.м. | 7 | 7 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в стоимостном выражении | Тыс.руб. | 35 | 35 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0 | 0 | Х | Х |
| Подпрограмма 4 (Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет» Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция уличного освещения | Км | 0,3 | 0,4 | 133 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду | % | 11 | 12 | 109 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 114 | 3206,5 | 0,0234 | 2,6676 | Х | Х |
| Подпрограмма 5 (Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение подачи питьевой воды населению | % | 20 | 25 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Снижение износа водопроводных сетей | % | 30 | 30 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 108,3 | 3206,5 | 0,0231 | 2,5017 | Х | Х |
| Подпрограмма 6 (Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших пенсию за выслугу лет в общем объеме граждан | Чел. | 3 | 3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0,0102 | 1,02 | Х | Х |
| Подпрограмма7 ( Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | % | 25 | 25 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества | % | 10 | 10 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества. | % | 4 | 5 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 108,3 | 3206,5 | 0,0031 | 0,3357 | Х | Х |
| Подпрограмма 8 (Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 28,3 | 28,3 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля построенных (реконструированных) дорог в % к предыдущему году | % | 35 | 35 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля построенных (реконструированных тротуаров) в % к предыдущему году | кв.м. | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100 | 3206,5 | 0,2206 | 22,06 | Х | Х |

| Подпрограмма 9 ( Стимулирование жилищного строительства в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение населения социальной и инженерной инфраструктурой | % |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х |  | 3206,5 | 0 | 0 | Х | Х |

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

_________«Развитие муниципального управления в

Большелукинском сельсовете Вадинского района

Пензенской области на 2014-2020 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

2020 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Показа- тель базового года | Плани-руемый пока- затель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы Эt=ЦППtПЦППtб⋅100% (Эt=ЦППtбЦППtП⋅100%) | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы ЭППj=g=1tЭtjt | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффи- циент влияния подпрограммы на эффектив-ность МП qj=ФХ | Суммарная планируемая результатив-ность МП ЭПП=j=1mЭппj⋅gj | Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП ЭМП=ЦГПiПЦГПiб×100% | Планируемый показатель результатив-ности МП ЭМП=i=1nЭГПin×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективное развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области | % | 100 |  | 100 | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | 100 | Х |  |
| Итоговое значение (по программе) | % | Х |  | Х | Х |  |  | Х | 3206,5 |  | Х | Х | Х | 100 |  |
| Подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременная и в полном объеме оплата труда главы администрации, сотрудников аппарата управления, органов, наделенных отдельными государственными полномочиями | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Своевременная оплата расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, другие услуги сотрудниками аппарата управления, органами, наделенными отдельными государственными полномочиями от необходимых объемов | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Обеспечение необходимыми основными средствами, мягким инвентарем, материальными запасами. | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по под-программе) | % | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,7196 | 71,96 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 (Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение уровня дополнительного образования в % к предыдущему году | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Сокращение количества обращений граждан по вопросам неправомерных действий органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в % к предыдущему году | % | 1 |  | 1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с последующими изменениями), в % к предыдущему году | % | 1 |  | 1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0 | 0 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 3 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2014-2020годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли учреждений бюджетной сферы Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области, организаций с участием муниципального образования прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию, доля энергетических ресурсов | % | 1 |  | 1 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в натуральном выражении | Тыс.куб.м. | 7 |  | 7 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Экономия природного газа в бюджетных учреждениях в стоимостном выражении | Тыс.руб. | 35 |  | 35 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0 | 0 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 4 (Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет» Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция уличного освещения | Км | 0,4 |  | 0,6 | 150 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду | % | 12 |  | 12,5 | 104,2 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 118,1 | 3206,5 |  | 0,0234 | 2,7635 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 5 (Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение подачи питьевой воды населению | % | 25 |  | 25 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Снижение износа водопроводных сетей | % | 30 |  | 30 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,0231 | 2,31 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 6 (Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших пенсию за выслугу лет в общем объеме граждан | Чел. | 3 |  | 3 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,00102 | 1,02 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 7 ( Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | % | 25 |  | 30 | 120 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Сокращение расходов бюджета на содержание муниципального имущества | % | 10 |  | 20 | 200 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Повышение доходов бюджета от использования муниципального имущества. | % | 5 |  | 5 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 140 | 3206,5 |  | 0,0031 | 0,4340 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 8 (Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 28,3 |  | 28,3 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Доля построенных (реконструированных) дорог в % к предыдущему году | % | 35 |  | 35 | 100 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Доля построенных (реконструированных тротуаров) в % к предыдущему году | кв.м. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х |  | Х | Х |  |  | 100 | 3206,5 |  | 0,2206 | 22,06 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 9 ( Стимулирование жилищного строительства в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение населения социальной и инженерной инфраструктурой | % |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | 3206,5 | 0 | 0 | Х |  | Х |

Планируемая   эффективность муниципальной программы

«Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете

Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (Развитие муниципального управления в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности МП (Эмп) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Суммарная планируемая результативность (Эпп) | 101,4387 | 100,4376 | 100,2541 | 101,0909 | 100,5713 | 100,545 | 100,5475 |
| Отклонение | 1,4387 | 0,4376 | 0,2541 | 1,0909 | 0,5713 | 0,545 | 0,5475 |
| Подпрограмма 1 (Обеспечение деятельности администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности ( Эппj ) | 74,85 | 74,72 | 72,02 | 71,65 | 69,93 | 71,96 | 71,96 |
| Подпрограмма 2 (Развитие муниципальной службы в Большелукинском сельсовете на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности ( Эппj ) | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на период 2014-2020годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности ( Эппj ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 (Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Большелукинский сельсовет» Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности ( Эппj ) | 3,1192 | 2,34 | 2,34 | 3,1578 | 2,7308 | 2,6676 | 2,7635 |
| Подпрограмма 5(Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности ( Эппj ) | 2,8375 | 2,6958 | 2,5641 | 2,7558 | 2,4648 | 2,5017 | 2,31 |
| Подпрограмма 6 (Доплата к пенсиям муниципальным служащим Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности ( Эппj ) | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Подпрограмма 7 ( Управление муниципальной собственностью Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности ( Эппj ) | 0,3820 | 0,2918 | 0,25 | 0,4473 | 0,3357 | 0,3357 | 0,4340 |
| Подпрограмма 8 (Развитие сети автомобильных дорог на территории Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности ( Эппj ) | 16,86 | 19,37 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 |

| Подпрограмма 9 ( Стимулирование жилищного строительства в Большелукинском сельсовете Вадинского района Пензенской области на 2014-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемый показатель результативности ( Эппj ) | 2,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |